Прилог 1.3. Акциони план реализације стратегије обезбеђења квалитета

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

КВАЛИТЕТА (2020-2023.)

На основу Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 88/2017), Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 201/2018) члана 74. и члана 75., Статута Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (број 85/1, 2019), као и Стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета рада на Факултету (број 3/40-10, 2008), Правилника о самовредновању наставе и педагошког рада наставника (број 3/40-2, 2008) и Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (број 3-40-7, 2008), Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доноси План којим се предвиђају поступци и мере за све области обезбеђења квалитета, субјекти који треба да спроведу поступке и мере, као и оквирни рокови за њихово спровођење.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У складу са правилницима о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, стандардима за спољашњу проверу квалитета високошколских установа и стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање и са Стратегијом обезбеђивања квалитета рада Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (број 2/1-3, 2008), коју је усвојио Савет Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем тексту: Факултет) утврђују се поступци за обезбеђивање квалитета у следећим областима:

- Студијски програми основних, дипломских – мастер и докторских студија;

- Наставни процес;

- Научноистраживачки и стручни рад;

- Наставници и сарадници;

- Студенти;

- Уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси;

- Простор и опрема;

- Управљање Факултетом и ненаставна подршка;

- Улога студената у самовредновању и провери квалитета;

- Финансирање.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СВИХ НИВОА СТУДИЈА

Квалитет студијских програма који се реализују на Факултету обезбеђује се:

- Кроз праћење и вредновање њихових циљева, структуре, исхода учења и радног оптерећења студената;

- Осавремењивање садржаја, јавности и доступности података о програмима;

- Кроз прикупљање и праћење информација о изабраним индикаторима квалитета и подацима о перцепцији квалитета студијских програма од стране различитих релевантних субјеката.

У циљу обезбеђења квалитета студијских програма планирају се следећи поступци и мере:

- Континуирано унапређивање сваког појединог студијског програма и усклађености структуре студијског програма са постављеним исходима и циљевима.

Субјекти: Руководиоци студијских програма, наставници и сарадници (предлажу измене и допуне студијског програма), Наставно-научно веће (разматра и усваја предлоге измена и допуна студијског програма).

Рок: Континуирано.

- Спровођење студентског вредновања квалитета наставног процеса, два пута годишње, и то: први пут пред завршетак наставе у зимском семестру (јануар, за наставне предмете који трају један семестар), а други пут пред завршетак наставе у летњем семестру (јун, за двосместралне наставне предмете, односно једносеместралне који се реализују у летњем семестру), када се вреднује и квалитет рада Факултета, односно у терминима предвиђеним годишњим календаром рада Факултета који усваја Наставно-научно веће.

Субјекти: Студенти (попуњавају електронску анкету уз обезбеђење анонимности података), чланови Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе и студијских програма Факултета (у даљем тексту: Комисија) и продекан за наставу (координирају организацију спровођења анкете, врше анализу добијених података), студентски парламент и студент продекан (предочавају студентима значај анкетирања за побољшање квалитета студијских програма), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за спровођење електронске анкете).

Рок: До краја зимског и летњег семестра за сваки студијски програм, сваку годину студија и сваки ниво студија (основне, мастер и докторске студије), у складу са предвиђеним трајањем једносеместралних и двосеместралних наставних предмета.

- На основу препорука Комисије, Наставно-научно веће и Савет Факултета предузимају мере за отклањање уочених недостатака и решавање уочених проблема, на основу своје надлежности. Корективне мере спроводе се у циљу побољшања квалитета рада или функционисања свих учесника, ради унапређења квалитета наставног процеса, педагошког рада наставника, ефикасности студирања, односно рада Факултета.

Субјекти: Чланови Комисија, наставници, декан, студентски парламент.

Рок: Континуирано.

- Упознати појединачно наставнике и сараднике са проценом квалитета програма из њиховог наставног предмета. Ако су просечне оцене које се односе на поједине аспекте квалитета програма испод 2,5 потребно је предузети превентивне мере (разговоре појединачно са наставницима и сарадницима о квалитету њиховог програма), а ако су просечне оцене ниже од 2,00 предузети корективне мере.

Субјекти: Декан и продекан за наставу

Рок: Након спроведене анкете.

Резултати спроведеног поступка оцењивања квалитета наставног процеса и рада Факултета представљају основу за припрему Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета рада Факултета, и користе за:

- процену педагошког рада наставника и сарадника која се узима у обзир приликом избора у наставна и сарадничка звања;

- процену квалитета реализације студијског програма која се узима у обзир у поступку акредитације студијског програма;

- као основа за предлагање и спровођење мера за отклањање уочених недостатака у наставном процесу.

НАСТАВНИ ПРОЦЕС

Квалитет наставног процеса обезбеђује се:

- Ангажовањем одговарајућег броја наставника и сарадника за реализацију студијских програма;

- Благовременим утврђивањем и уредним спровођењем плана извођења наставе (радног календара) и распореда часова предавања, вежби, консултација, колоквијума, испита и других облика рада;

- Благовременим утврђивањем, објављивањем и поштовањем планова рада по предметима;

- Континуираним праћењем квалитета наставе, а нарочито професионалног и коректног односа наставника и сарадника према студентима;

- Омогућавањем наставницима и сарадницима да у наставном процесу користе савремена наставна средстава;

- Функционалним усклађивањем рада стручних служби са наставним процесом;

- Кроз јединствени информациони систем за евиденцију о реализацији студијских програма и другим облицима рада Факултета.

На обезбеђењу квалитета наставе треба предузети следеће поступке и мере:

- Пре почетка сваке школске године утврдити и усвојити Календар послова који ће бити доступан на сајту Факултета и на Огласним таблама;

Субјекти: Декан (организује израду календара), Наставно-научно веће (разматра и усваја календар).

Рок: Пре почетка школске године.

- Пре почетка сваког семестра утврдити функционални распоред часова и благовремено га објавити на сајту Факултета и на Огласним таблама;

Субјекти: Продекан за наставу (организује израду распореда).

Рок: Пре почетка семестра.

- Редовно спроводити електронску анкету студената, која садржи и питања која се односе на квалитет наставе;

Субјекти: Студенти (анонимно испуњавају анкету), чланови Комисије и продекан за наставу (координирају организацију спровођења електронске анкете), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за спровођење електронске анкете).

Рок: До краја зимског и летњег семестра за сваки студијски програм, сваку годину студија и сваки ниво студија (основне, мастер и докторске студије), у складу са предвиђеним трајањем једносеместралних и двосеместралних наставних предмета.

- Обезбедити обраду свих података произашлих из анкете укључујући и оне који се односе на квалитет наставе;

Субјекти: Продекан за наставу (организује обраду података).

Рок: Након прикупљања података.

- Упознати Наставно-научно веће и Студентски парламент са општим карактеристикама резултата анкете укључивши и оне које се односе на квалитет наставе;

Упознати појединачно наставнике и сараднике са проценом квалитета наставе;

Субјекти: Декан и продекан за наставу.

Рок: По добијању резултата анкете.

- Наставници после сваког наставног циклуса (семестра) могу, на основу непосредног искуства и резултата спроведене самоевалуације, да иновирају и унапређују наставу, са посебним акцентом на поштовање следећих стандарда: реализација студијског програма и предмета у складу са одобрењем добијеним у процесу акредитације, величина група студената на предавањима и вежбама, и др.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД

Квалитет научноистраживачког и стручног рада обезбеђује се:

- Континуираним старањем о јединствености образовног, научноистраживачког, уметничког и професионалног (стручног) рада;

- Осмишљавањем, припремањем и реализовањем научноистраживачких, стручних и других програма и пројеката, како националног, тако и међународног карактера;

- Учествовањем на домаћим и иностраним конкурсима за финансирање научноистраживачких, стручних и других програма и пројеката;

- Вођењем евиденције, оцењивањем обима и квалитета научноистраживачких, стручних и других пројеката и програма који се реализују на Факултету и усклађивањем њихових садржаја и резултата основним циљевима и задацима Факултета, као и са националним и са европским циљевима и стандардима високог образовања;

- Обављањем издавачке делатности у складу са могућностима; укључивањем резултата научноистраживачких, стручних и других програма и пројеката у наставни процес.

На обезбеђењу квалитета научног, стручног и истраживачког рада треба предузети следеће поступке и мере:

- Обезбедити редовно годишње праћење резултата научног и стручног рада наставника;

Субјекти: Комисија и продекан за науку (утврђују начин евидентирања и вредновања научних, стручних и уметничких резултата).

Рок: На крају сваке школске године.

- Обезбедити материјалну подршку научном и стручном раду наставника у законским оквирима;

Субјекти:  Савет факултета (планира и доноси одлуку о материјалној подршци научном и стручном раду, у складу са материјалним могућностима Факултета).

Рок: Континуирано.

- Обезбедити редовно праћење резултата научног, стручног и истраживачког рада наставника.

Субјекти: Наставници и сарадници (евидентирају своје научне, стручне и истраживачке резултате у електронској бази факултета), продекан за науку (обједињује податке у годишњи извештај), декан или продекан за науку (упознаје ННВ са годишњим извештајем), Наставно-научно веће (разматра годишњи извештај).

Рок: На крају сваке календарске године.

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се:

- Спровођењем избора наставника и сарадника у наставна и сарадничка звања у складу са Законом о високом образовању и општим актима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију;

- Применом важећих критеријума вредновања резултата научноистраживачког рада наставника и сарадника у поступку избора у звање;

- Систематским праћењем, оцењивањем и подстицањем научноистраживачке и педагошке активности наставника и сарадника;

- Утврђивањем и спровођењем дугорочне политике квалитетне селекције младих кадрова;

- Организовањем и спровођењем различитих модалитета научног и стручног усавршавања наставника и сарадника;

- Подстицањем наставника и сарадника на перманентну едукацију и усавршавање путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству;

- Спровођењем редовне годишње анонимне анкете наставног особља која садржи и питања која се односе на квалитет ненаставне подршке и квалитет управљања факултетом.

Вредновање рада наставника и сарадника обезбеђује се кроз:

- Обезбеђивање обраде свих података произашлих из анкета за студенте укључујући и оне који се односе на вредновање педагошког рада наставника и сарадника, квалитета наставног процеса.

Субјекти: Студенти (анонимно испуњавају анкету), Комисија и продекани (координирају организацију спровођења анкете), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за спровођење електронске анкете).

Рок: На крају сваке школске године (за двосеместралне предмете), односно на крају јесењег/пролећног семестра за једносеместралне предмете, у зависности у ком се семестру реализује настава предмета.

- Упознавање Наставно-научног већа са општим карактеристикама резултата анкете укључујући и оне које се односе на квалитет педагошког рада наставника и сарадника, као и на квалитет ненаставне подршке и квалитет управљања Факултетом;

Субјекти: Продекан за наставу.

- Упознавање наставника и сарадника са проценом вредновања рада квалитета ненаставне подршке и квалитета управљања Факултетом и предузимање превентивних и корективних мера у складу са добијеним резултатима;

Субјекти: Декан.

- Континуирано праћење да ли је у реализацију студијског програма укључено онолико наставника колико је пријављено и одобрено у процесу акредитације; Уколико је дошло до промене броја наставника и сарадника у односу на број предвиђен решењем у акредитацији, да ли је просечно оптерећење у границама стандарда; да ли је документација о радним односима наставника и сарадника потпуна и исправна; да ли је установа након акредитације давала сагласност својим наставницима да закључе уговор којим се радно ангажују на другој високошколској установи само до укупног недељног ангажовања до највише 12 часова.

- Субјекти: Декан, секретар Факултета, Наставно-научно веће;

- Рок: Континуирано.

ВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА

На обезбеђењу квалитета вредновања рада студената треба предузети следеће поступке и мере:

- Објавити релевантне податке у вези са условима и критеријумима уписа на студијске програме и са режимом студија на  интернет страници Факултета као и у посебним информаторима за упис основних, дипломских – мастер, специјалистичких и докторских студија;

- Обезбедити једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа или имовинско стање),

- Обезбедити адекватне услове за студирање студентима са посебним потребама;

- Инсистирати на коректном и професионалном односу наставника и сарадника према студентима у току наставног процеса, приликом провере знања и оцењивања;

- Поштујући нормативе предвиђене Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту;

- Систематично и доследно спроводити Правилник о упису на студијске програме Универзитета у Београду и Правилнике о упису студената на основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

- Систематски пратити и анализирати пролазност и успешност студената уписаних на студијске програме које реализује Факултет (по предметима, испитним роковима, годинама и нивоима студија) и податке благовремено достављати Универзитету у Београду.

Вредновање рада студената врши:

Субјекти: Комисија, продекан за наставу, декан.

- Упознати Наставно-научно веће и Студентски парламент са општим карактеристикама резултата пролазности и успешности студирања

Субјекти: Комисија (организује анализу резултата), Наставно-научно веће (разматра резултате), декан, Студентски парламент (разматра резултате).

УЏБЕНИЦИ, ЛИТЕРАТУРА, БИБЛИОТЕЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

Квалитет уџбеника и литературе, као и библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује се кроз:

- Праћење и вредновање квалитета и доступности литературе предвиђене за савладавање градива у силабусима;

- Праћење, вредновање и развој библиотечког фонда и опреме за рад, као и квалитета рада библиотеке;

- Праћење, вредновање и развој Издавачког центра Факултета и издавачке делатности;

- Праћење, вредновање и развој информатичке опреме за потребе наставе и научноистраживачког рада;

- Преиспитивање и допуне релевантних правилника који уређују ову област.

На обезбеђењу квалитета уџбеника, стручне литературе и информатичких ресурса треба предузети следеће поступке и мере:

- Редовно пратити доступност уџбеника и литературе и  једном годишње сумирати ситуацију;

Субјекти: Наставници (прате доступност уџбеника и литературе за свој предмет, праве попис наслова који недостају и о томе обавештавају Наставно-научно веће и декана), студенти (у редовној годишњој евалуационој анкети износе своје мишљење о доступности уџбеника и литературе, обавештавају предметне наставнике и студентски парламент о (не)доступности литературе), студентски парламент (разматра информације добијене од студената и предлаже мере наставницима, Наставно-научном већу и декану), Наставно-научно веће (најмање једном годишње разматра доступност уџбеника и остале литературе, истиче приоритете и предлаже набавке), декан (предузима мере за набавку литературе и уџбеника).

- Објављивати уџбенике који недостају;

Субјекти: Наставници (пишу уџбенике који недостају и предлажу њихово објављивање Наставно- научном већу), Наставно-научно веће и Издавачки савет Факултета (усвајају годишњи издавачки план), декан (обезбеђује материјалну и организациону подршку за објављивање уџбеника предвиђених Издавачким планом).

- Пратити нове књиге и уџбенике;

Субјекти: Наставници (прате нове књиге и литературу из своје области и предлажу промене уџбеника и литературе, не мењајући суштину акредитованог програма), Наставно-научно веће (разматра и прихвата промене литературе);

Рок: Пре почетка школске године у којој ће се нови уџбеници и књиге користити.

- Праћење и оцењивање рада библиотекара и других запослених у Библиотеци Факултета, а нарочито коректности и професионалности у односу према наставницима, сарадницима и студентима, обухваћено је редовном студентском евалуацијом;

Субјекти: Студенти (слободно испуњавају анкету), чланови Комисије, продекан за наставу (координирају организацију спровођења електронске анкете, организује анализу резултата), студентски парламент (предочава студентима значај анкетирања за побољшање квалитета наставе), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за спровођење електронске анкете).

- Годишњи план рада Издавачког центра, план издавачких активности - укључивање као приоритетних активности објављивање уџбеника и друге литературе за курсеве на којима је утврђено да је то неопходно.

Субјекти: Руководилац Издавачког центра, декан, продекан за науку и продекан за наставу, управници одељења, Наставно-научно веће.

ТЕХНИЧКИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ

Квалитет простора, опреме и материјалних ресурса обезбеђује се кроз:

- Праћење и вредновање квалитета простора и опреме;

- Усклађивање просторних и техничких услова са потребама наставног процеса и научно-истраживачког рада;

- Опремање простора свом неопходном савременом техничком и дидактичком опремом;

- Унапређивање услова за рад у свим просторијама за наставу (амфитеатрима,  учионицама, компјутерским лабораторијама, библиотеци, читаоници, кабинетима) и администрацији.

За праћење и унапређивање квалитета техничких и материјалних ресурса треба предузети следеће поступке и мере:

- Редовно испитивати мишљење студената по питању квалитета техничких и материјалних ресурса Факултета, у оквиру постојеће електронске студентске анкете.

Субјекти: Студенти (анонимно испуњавају анкету), чланови Комисије, продекан за наставу (координирају организацију спровођења анкете), студентски парламент (предочава студентима значај анкетирања), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за спровођење електронске анкете).

- Извршити редовну годишњу анализу техничких и материјалних ресурса.

Субјекти Студентски парламент (учествује у анализи студентског мишљења о материјалним и техничким ресурсима Факултета заједно са члановима Комисије), Комисија и продекани (резимирају студентска запажања, резултате анкете и предочавају их декану и Наставно-научном већу), Наставно-научно веће (предлаже декану и Савету факултета мере за побољшање техничких и материјалних ресурса), Савет факултета (у оквиру докумената које доноси о материјалном пословању планира средства за побољшање техничких и материјалних ресурса), Декан (доноси одлуку о набавци нових материјалних и техничких средстава).,,,

КВАЛИТЕТА РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

Квалитет рада органа управљања Факултетом и рада стручних служби обезбеђује се:

- Утврђивањем органа управљања и органа пословођења, структуре Факултета, организационих јединица, стручних органа и њихових надлежности и одговорности у процесу управљања, као и облика контроле њиховог рада Статутом Факултета, у складу са законом;

- Утврђивањем и објављивањем услова и поступка заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља;

- Ангажовањем одговарајућег броја запослених са адекватним квалификацијама у стручним службама;

- Систематским праћењем и оцењивањем рада управљачког и ненаставног особља, а посебно коректног и професионалног односа према колегама и према студентима;

- Предузимањем мера за унапређење квалитета рада управљачког и ненаставног особља.

На обезбеђењу квалитета ненаставне подршке треба предузети следеће поступке и мере:

- Редовно испитивати мишљење студената и запослених по питању квалитета рада органа управљања Факултетом и рада стручних служби, у оквиру постојеће електронске студентске анкете и запослене.

Субјекти: Студенти (анонимно испуњавају анкету), чланови Комисије (координирају организацију спровођења анкете), декан/продекан за наставу/продекан за науку (обезбеђују неопходне услове за анализирање резултата електронске анкете).

- Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета рада Факултета, Студентски парламент и Наставно-научно веће, разматрају квалитет рада органа управљања Факултетом и квалитет рада стручних служби и предлажу мере декану.

Декан, на основу резултата анкете, сугестија и сопствених сазнања, предузима превентивне и корективне мере.

ПРОЦЕС САМОВРЕДНОВАЊА

Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе, и услова рада у интервалима од највише три године. Факултет спроводи поступак самовредновања у складу са прописаним стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета.

Резултати свих спроведених анкета, као и информације о установи, студијским плановима и програмима, наставницима, календару послова, распореду часова и другим релевантним елементима, јавни су и доступни запосленима и студентима на сајту Факултета, као и на огласним таблама и служе искључиво унапређењу наставног процеса, програма, ваннаставних активности и квалитета услова школовања у овој установи.

Квалитет учешћа студената у процесу самовредновања и провере квалитета рада Факултета у свим областима за које су утврђени стандарди и поступци обезбеђења квалитета и самовредновања обезбеђује се укључивањем представника студената у састав Комисије за самовредновање и оцењивање  квалитета рада Факултета, спровођењем анкете којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања Факултета у складу са Законом.

Исход: Акциони план за спровођење процеса самовредновања и писање извештаја о самовредновању за период 2020-2023. године.

Резултати поступка самовредновања – Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета биће доступан  јавности на сајту Факултета.

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta/fakultet/20180705_1-Pravilnik-o-upisu-na-OAS-FASPER.pdf

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta/fakultet/20180518_2-Pravilnik%20o%20uslovima%20upisa%20i%20merilima%20za%20rangiranje%20kandidata%20za%20upis%20na%20master%20akademske%20studije.pdf

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta/fakultet/20200316_1-Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-Pravlilnika-o-DAS-25.02.2020..pdf